Elaboration d’une stratégie nationale

en matière de droits humains et VIH

- Termes de Référence du consultant International

- Cadre général

Dans le cadre de la révision du plan stratégique national (PSN) 2007-2011, le ministère de la Santé avait  entrepris, en collaboration avec les partenaires et l’appui de l’ONUSIDA, une revue de la composante droits de l’homme afin d’identifier les défis et les opportunités pour une meilleure prise en compte des droits humains et genre dans la riposte au sida. La revue a mis en exergue la nécessité d’inclure et d’étendre les programmes relatifs aux droits de l’homme dans la réponse nationale. D’un côté, cette  revue a permis de ressortir  les défis liés à la stigmatisation et discrimination, la méconnaissance des droits et des recours existants et de l’autre, de renforcer les capacités des acteurs à thématique VIH en matière de droits humains. Par ailleurs elle a mis en évidence les opportunités réelles pour placer les droits de l’homme au centre de la riposte au VIH au Maroc. Ceci a  permis d’ouvrir un champ nouveau  dans le cadre du plan stratégique national avec le renforcement de  l’implication du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

- Le CNDH, héritier du CCDH, est une institution nationale chargée de la défense et de la promotion des Droits de l’Homme et libertés au Maroc conformément aux principes de Paris. Sa création a concrétisé l’engagement du Royaume du Maroc dans la protection des droits et libertés des citoyens et a affirmé l’attachement du pays au respect de ses engagements internationaux en matière de protection et de promotion des Droits de l’Homme. Le CNDH œuvre en continuité avec le CCDH qui a été l’une des institutions majeures de la transition démocratique au Maroc notamment en matière de règlement de violations graves des Droits de l’Homme dans le passé. Le CNDH est doté de prérogatives et d’attributions plus larges aussi bien au niveau national que régional qui lui garantissent plus d’indépendance et plus d’impact dans la protection et la défense des Droits de l’Homme. Le CCDH s’était déjà engagé en 2011, avec l’ONUSIDA et en  collaboration avec le PNLS et l’UNESCO pour la réalisation d’un projet pilote en matière de lutte contre la discrimination et la stigmatisation liées au VIH. Ce projet a permis d’un côté le renforcement des compétences du personnel CNDH et, d’un autre côté l’organisation d’une journée de réflexion avec tous les partenaires concernés pour l’élaboration d’un draft de plan d’action. Ce plan d’action vise le renforcement de l’approche droits de l’Homme dans la stratégie nationale de lutte contre le sida et l’élaboration d’un plan de formation pour l’ensemble des acteurs selon leurs besoins respectifs.

Le résultat d’effet 3.3 du plan stratégique national de lutte contre le sida (PSN) 2012-2016 a prévu de réduire les obstacles liés au genre et aux droits humains en matière d’accès aux services VIH. Les interventions visent à créer un environnement favorable à la mise en œuvre de la prévention auprès des populations clés plus exposées aux risques d’infection VIH, de la prise en charge et de l’appui aux PVVIH. Il s’agit en premier lieu de l’élaboration d’une stratégie spécifique sur les droits humains associée au VIH et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination avec l’implication du CNDH et la collaboration des institutions et ONG de promotion et de défense des droits humains. Pour piloter cette stratégie et s’assurer du respect de l’éthique et de la confidentialité, un comité national sera mis en place.

A cet effet, il est prévu le recours à une assistance technique internationale et nationale pour appuyer les différentes étapes de préparation de stratégie nationale en matière de droits humains et VIH.

Objet de la consultation

La consultation a pour objet l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de droits humains et VIH.

A cet effet, la ou le consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec le comité de pilotage composé du Programme de lutte contre le sida (PNLS) du ministère de la Santé, du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), de l’ONUSIDA/Maroc, de l’Unité de gestion du programme d’appui du Fonds mondial (UGFM) et du consultant national.

- Tâches spécifiques

- Elaborer une note de synthèse des expériences et recommandations en matière de stratégie sur les droits de l’homme liées au VIH, au niveau international et  national.

Le consultant international devra :

- Travailler en coordination avec le consultant national pour la préparation de la note.

- Elaborer en concertation avec le consultant national une grille d’analyse pour les entretiens avec les acteurs clés et réunions de groupes.

- Elaborer une synthèse des recommandations et expériences internationales en matière de stratégie sur les droits de l’homme liées au VIH ainsi que la mise en place de comités nationaux.

- Elaborer en collaboration avec le consultant national les axes et interventions clés de la stratégie nationale sur les droits humains et VIH.

- Apporter son expertise pour la finalisation du document d’analyse final.

- Appuyer la préparation et l’organisation d’un atelier national sur la stratégie droits humains et VIH

- Contribuer à la préparation de la fiche technique et à l’élaboration du programme de l’atelier ainsi que les outils d’animation et de discussion.

- Assurer la co-facilitation de l’atelier avec le consultant national.

- Synthétiser les discussions et conclusions de l’atelier en collaboration avec le consultant national.

- Elaborer en concertation avec le consultant national, et soumettre le draft du document de la stratégie nationale sur les droits humains et VIH

La stratégie devra comprendre notamment les éléments ci-après :

- Etat des lieux incluant les obstacles et opportunités à la riposte en matière de droits humains et VIH au Maroc

- Objectif, axes et interventions clés de la stratégie nationale sur les droits humains et VIH

- Rôle des différents partenaires, et modalités de coordination

- Axes prioritaires de renforcement des compétences des partenaires dans le cadre de la stratégie

- Mandat, et mode de fonctionnement du comité national de veille

- Indicateurs de suivi et évaluation pour la période 2012-2016

- Soumettre la version finale de la stratégie incluant un document narratif, un résumé exécutif, un cadre logique et un plan opérationnel de mise en œuvre.

Livrables attendus

- Grille d’analyse pour les entretiens avec les acteurs clés

- Note de synthèse des expériences et recommandations

- Document final de la stratégie nationale sur les droits humains et VIH

Organisation de la consultation

La consultation est prévue pour une durée de 18 jours (dont 9 jours de mission au Maroc) sur la période de juin à octobre 2012, répartis de la manière suivante :

| Tâche 1 | 4 jours |
| --- | --- |
| Tâche 2 | 4 jours |
| Tâche 3 | 5 jours |
| Tâche 4 | 5 jours |

Profil du consultant international

- Master/PHD en en droit, santé publique ou équivalent

- Très bonne expérience/expertise en matière de droits de l’homme liés au VIH

- Très bonne connaissance de la riposte au VIH/sida

- Expérience dans le domaine de la planification basée sur les résultats et la conception de stratégies

- Capacités de communication et d’animation d’ateliers

- Parfaite maîtrise de la langue française (écrit et oral)

Documents demandés

Tout candidat intéressé devra envoyer à l’adresse email cndh@cndh.org.ma d’ici le lundi 9 juillet 2012 à 16h :

- CV détaillé

- Lettre de motivation

- Note méthodologique pour la conduite de cette consultation

- Proposition financière

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Madame Nazha Bernoussi à l’adresse email nbernoussi@cdifdh.org.ma